城农机发〔2021〕29号

城固县农业机械管理站

关于上报《2021年农机购置补贴工作总结》的

报 告

汉中市农机化发展中心：

现随文报来我站《2021年农机购置补贴工作总结》壹份，请予审阅。

城固县农业机械管理站

2021年12月16日

城固县农业机械管理站

2021年农机购置补贴工作总结

按照汉中市农业农村局《关于开展种植业财政专项项目总结和绩效评价工作的通知》要求，现将2021年农机购置补贴工作报告如下。

**一、工作完成情况**

2021年省级下达我县农机购置补贴资金210万元。截至目前，共完成补贴资金209.823万元，占总资金量的99.9%。补贴机具309台（套），受益农户249户。其中：轮式拖拉机 73台，补贴资金 141.83万元；联合收割机12 台，补贴资金26.51万元；旋耕机71台，补贴资金 9.273万元；微耕机96台，补贴资金 9.045万元；田间管理机28台，补贴资金 3.142万元；乘坐式水稻插秧机2台，补贴资金6万元；自走式玉米收获机1台，补贴资金2.31万元；谷物烘干机3 台（套），补贴资金4.6万元；畜牧机械16台，补贴资金1.677万元;组合米机2台，补贴资金1.46万元;农机报废补贴1台，补贴资金1.5万元。

1. **主要成效**

**一是保障了粮食安全生产**。2021年我站针对“秋淋”天气影响，突出粮食安全保障工作，依托农机购置补贴政策，持续推广了新型适用的谷物烘干机、轮式拖拉机、旋耕机等一批先机适用机械，在全县抗淋秋冬播中发挥了较好作用，为我县粮食生产提供了有效保障。据统计，2021年全县谷物烘干机共烘干粮食 1.56万吨，累计挽回经济损失468万元。

**二是促进了农业机械的转型升级**。2021年以来，我站聚焦特色农业产业发展，向省农机化发展中心推荐了机械化育秧设备、果园轨道运输机械、畜牧养殖全自动机械等一批适用我县特色农业发展的先进机械。在我站的指导帮助下，莲花办事处斗山农场、桔园镇杨西营村建立起了两条桔园轨道运输线，有效提高了农业生产效率，减少了人工投入，增加了农户收入。

**三是推动了农机专业合作社蓬勃发展。**通过农机购置补贴政策的实施，有效推动了我县农机社会化服务组织的的发展，已初步形成了耕、种、收一体化的农事服务体系。2021年我县新增农机合作社1户。经过前期筹备，12月8日，汉中万亩良田农事服务有限责任公司在我县挂牌成立，标志着我县农事服务体系进行了全面托管的新时代。

**三、主要做法**

**1.高度重视，加强组织领导**。我站高度重视农机购置补贴实施工作，为确保圆满完成年度目标任务，按照农财两部和省、市农机购置补贴实施方案和培训会议精神，以县农业农村局、财政局文件制定下发了《城固县2021-2023年农机补贴项目实施方案》，明确了补贴的范围、机具种类、办理程序和各单位的职责分工。在县农机管理站设立了农机购置补贴办理窗口，实行农机购置申请、机具入户的“一站式”办理服务。

**2.加强宣传，积极引导**。8月份召开了全县由各镇办农综站负责人参加的农机购置补贴培训会议，总结回顾了2018年至2020年农机购置补贴工作中存在的问题，安排部署了2021至2023年农机购置补贴工作，进行了系统培训。并且充分利用现场会、“进、知、解”活动走访、脱贫攻坚后评估走访入户等工作，向农户宣传农机购置补贴、展示机具实物、发放宣传资料等，引导农户购置实用机械，减少人工投入，保障农业正常生产。

**3.依法依规，严格监管**。不断加强农机购置补贴办理流程监管，不定时、不定期对各镇（办）机具核验情况进行抽查。每批次补贴机具信息在陕西省农机化信息网上进行公开公示，接受群众监督。对重点核查的补贴机具做到应查尽查，让党的惠农政策落实落细，落地见效。与县域内产销企业签订了《农机购置补贴产品销售承诺书》，明确产销企业责任，保证生产、销售的农机产品符合农机购置补贴产品要求。召开了农机购置补贴廉政警示会议，组织经销商、补贴办理人员集中观看了农机购置补贴廉政警示教育片，组织学习了农机购置补贴违规处理办法等，要求经销企业诚实守信，合法经营。对已录入系统发现的机具信息与系统内参数信息不一致，在一方面冻结的同时，及时约谈经销商，要求写出说明，并及时与生产企业联系对接，待信息相符后方可解冻办理补贴手续。在11月底，对补贴机具信息不符已申请的机具全部作废。

**四、存在问题**

**一是**2021年农机购置补贴工作启动较晚，补贴机具归档较迟，导致部分农户购买的机具无法及时享受补贴政策；

**二是**补贴资金缺口较大，2021年省级下达我县农机购置补贴资金210万元。经测算，我县2021年农机购置补贴资金将达到610万元，补贴资金将面临严重不足，导致部分农户不能正常享受农机购置补贴政策。

**三是**补贴系统更新后不利用机具核验工作开展。我县农机购置补贴机具核验执行的是镇（办）核验签字上报，县级汇总抽查，财政“一卡通”兑付的制度。今年系统更新后，镇（办）无法打印出机具核验表，对机具核验核查工作带来不便。

**五、下一步工作打算**

下一步我站将以保障粮食安全，促进农机装备转型升级，加快农事全程全面服务为中心，**一是**持续做好年度农机购置补贴工作，全面完成今年农机购置补贴目标任务，做到应补尽补，应享尽享，并做好群众解释工作，在下一年度优先保障今年未享受补贴农户的补贴申请；**二是**不断创新优化机械结构，大力支持我县特色农业产业发展机械的引进推广，在特色产业生产上，持续引进推广先进机械，不断增加农户收入；**三是**加快农事全程全面服务体系建设，支持一批专业化农事服务机构，为农业生产提供保姆式的全面服务。

 抄送：县农业农村局， 站领导 档（二）

 城固县农业机械管理站 2021年12月16日